| 2026年度 一般社団法人新発田青年会議所委員会事業計画(案) | 報告 |  |
| --- | --- | --- |

| ● | 事業名 | : | 新発田市立食パーティー名刺交換会 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● | 委員会名 |  |  | : | 会員開発委員会 |  |  |  |  |  |
| ● | 委員長名 |  |  | : | 石井大地 | ● | : | 担当副理事長 | : | 井上正之 |
| ● | 文書作成者役職･氏名 |  |  | : | 松田万由子 | ● | : | 専務理事 | : | 湯浅英二 |
| ● | 議案上程日 |  |  | : | 2026年3月26日 | ● | : | 確認日 | : | 2026年3月25日 |

事業要項(企画)

1.実施に至る背景; 新発田市では若年層人口の減少と地域内ネットワークの希薄化が進行しており、特に20〜39歳世代において、業種間交流の不足や横のつながりの希薄さが顕著で、「地域で挑戦する空気感」が不足しています。地域の未来を担う若者同士が出会い、顔の見える関係を築く“場”を創出することが必要です。. 2.目的; 新発田市内20〜30代の若者が業種・立場を超えて交流し、継続的につながる「顔の見える関係性」を構築する。. 3.解決するべき課題; ① 若者同士の横のつながり不足 ② 業種間交流の不足 ③ 地元若手人材の接点不足 ④ 地域で挑戦する空気の醸成不足. 4.KPI（目的に対して）; ①対外参加者数目標：50名 ②イベント後アンケートにて以下の数値を達成する。 ・満足度80%以上 ・次回開催希望率70%以上. 5.広報戦略; 01; SNS（Instagram・Facebook）告知. 02; 会員による直接声かけ動員. 03; 市内企業への直接訪問. 04; 地元有名企業からゲストをお呼びする。. 6.対象者及び参加員数; （対内） (一社)新発田青年会議所 会員開発委員会 正会員8名、準会員2名 メンバー 34名. （対外） 新発田市内20〜40代若者 50名. 7.実施日; 2026年4月28日（火） 19時00分～20：00. 8.実施場所; 健康長寿アクティブ交流センター. 9.事業内容 (目的達成のための手法); ■具体的手法(端的に記載) ①名刺交換 様々な業種・業態の人材を集め、同業以外のつながりを構築 ②ゲストによるコミュニケーションに関するミニ講話 ただ集まって交換するだけではなく、初対面の人間とどう接したらよいかを学び実践する。 ゲスト：佐藤友哉先輩 ■実施による工夫(端的に記載) ①名刺交換前のゲストによる講話 ②ローテーション制により交流の偏りを防止 ③写真撮影・SNS投稿で次回へ波及 ④メンバーも積極的に名刺交換に参加 ■得られる効果(端的に記載) ①名刺交換をやり易く、かつより関係構築しやすくなります。 ②なるべく多くの人と交流できます。 ③参加できなかった・しなかった層へのアピールになります。 ④仕事としてつながるだけでなく、会員拡大につなげることができます ■実施までのスケジュール いつ; どこで; なにを. 2月～; ・他LOM実績の調査 ・企画の選定. 3月18日; 企画確定. 3月下旬～; ・会場の予約 ・広報開始 →SNS、企業訪問、知り合いへの呼びかけ. 4月21日; 参加募集締め切り. 4月28日; アクティブ交流センター; イベント当日. ■当日タイムスケジュール 時間; 所要時間; 内容; 備考. 18：00; 0：30; 会場準備; 会員開発委員会. 18：30; 0：30; 受付. 19：00; 0：05; 開会宣言・挨拶; 宣言：司会 挨拶：石井 大地君. 19：05; 0：05; 会の流れと趣旨説明; 司会. 19：10; 0：10; コミュニケーション関する講和; 佐藤 友哉先輩. 19：20; 0：35; 名刺交換会. 19：55; 0：05; アンケート回答. 20：00; 0：01; 閉会宣言. 20：01; 片付け・撤収. ■会場費について 事業ではないので本会計からは出せない。参加費を取ると余る。 →委員会運営費から捻出 ■食事について 時間が短めなので食べてる時間なさそう。飲み物だけで参加費を取ると余る。 →理事長が差し入れくれるとのこと。 ■終了後について 全体での懇親会はなし。当日営業しているお店を紹介し、各自で行ってもらう。 参加したJCメンバーになるべく連れて行ってもらう。 ■決めたいこと ・会場配置 ・アンケートの作成 ・当日の役割分担→司会、写真撮影、スライド操作？ ・営業店舗リスト作成→店舗名、簡単な紹介、電話番号、外観写真 ・チラシ配布先となる会社の洗い出し ・配布先の役割分担 ・チラシ配布 ・SNS広報のための写真撮影 ・ゆうや先輩との打ち合わせ. 10.連携するパートナー種別; 佐藤友哉先輩. 11.前回の上程より､ ブラッシュアップした点; ・チラシを修正しました。 ・審議対象資料に申込フォ―ムを追加しました。. (上記の表以外に補足的な説明があれば､簡潔に記載) 12.; 予算総額; \0-. 13.審議対象資料; 14.参考資料. 01); チラシ. 02); SNS動画（案）. 03); 申込フォーム.

前回までの流れ

| ● | 第03回理事会 |  | ● | 開催日 | 2026年 | 03月 | 25日 | (水曜日) | 報告 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 意見01: | チラシに当日のスケジュールを入れた方が分かりやすいのではないか。 |
| --- | --- |
| 対応01: | 紙面に入れるのは難しいので、申込フォームに詳細を記載することにしました。 |

●議案上程スケジュール

|  | 事業計画 ･ 予算 |  |  |  |  | 事業報告 ･ 決算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 回数 | 諸会議名 | 開催日時 | 議事 |  | 回数 | 諸会議名 | 開催日時 | 議事 |
| ● | 第03回 | 理事会 | 2026年03月25日 | 報告 |  |  |  |  |  |
| ● | 第03回 | 臨時理事会 | 2026年03月26日 | 審議 |  |  |  |  |  |
| ※ 予定者会議はグレーにする ※ 議案上程スケジュールは､的確な時期に上程を行う |  |  |  |  |  |  |  |  |  |