| 2026年度 一般社団法人新発田青年会議所事業計画(案) | 報告 |  |
| --- | --- | --- |

| ● | 事業名 | : | 異業種交流会（しばた若者交流会） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● | 委員会名 |  |  | : | 会員開発委員会 |  |  |  |  |  |
| ● | 委員長名 |  |  | : | 石井大地 | ● | : | 担当副理事長 | : | 井上 正之 |
| ● | 文書作成者役職･氏名 |  |  | : | 松田万由子 | ● | : | 専務理事 | : | 湯浅 英二 |
| ● | 議案上程日 |  |  | : | 2026年6月22日 | ● | : | 確認日 | : | 2026年6月22日 |

事業要項(企画)

1.実施に至る背景; 全国的にJC会員数は減少し、新発田青年会議所も例外ではありません。要因の一つには新発田市の人口・若年層の減少があり、過去10年で人口は約10%減少しました。しかし、人口が減るほど若者一人ひとりの力は重要になってきます。業種を越えて若者がつながり、新たな連携が生まれる場を創出することが必要です。. 2.目的; 新発田市内20〜40歳の若者が業種・立場を超えて交流し、継続的につながる「顔の見える関係性」を構築する。. 3.解決するべき課題; ① 若者同士の横のつながり不足 ② 業種間交流の不足 ③ 地元若手人材の接点不足 ④ 地域で挑戦する空気の醸成不足. 4.KPI（目的に対して）; ①対外参加者数目標：50名 ②イベント後アンケートにて以下の数値を達成する。 ・満足度80%以上 ・次回開催希望率70%以上 ※いずれも青年会議所メンバーを除いた数値. 5.広報戦略; 00; SNS（Instagram・Facebook）告知. 01; 会員による直接声かけ動員. 02; 市内企業への直接訪問. 6.対象者及び参加員数; （対内） (一社)新発田青年会議所 会員開発委員会 正会員7名、準会員2名、メンバー 20名. （対外） 新発田市内の20〜40歳の若者 50名 ※希望があれば他地域の方も参加可. 7.実施日; 【候補日時】 2026年7月24日（金） 19時00分～21時00分 【選定理由】 参加者が業務終了後に余裕をもって来場できるよう移動時間を考慮し、開始時刻を19時00分に設定した。また、講演内容の充実を図るため講演時間を1時間確保するとともに、参加者相互の交流促進を目的として、講演後に1時間の名刺交換・交流時間を設けたため。. 8.実施場所; 新発田市生涯学習センター1F 多目的ホール 〒957-0053 新潟県新発田市中央町５丁目８−４７ 【選定理由】 参加予定者数（50名程度）を収容できる十分な広さを有していることに加え、飲食を伴う交流会の実施が可能な施設であり、講演会及び参加者同士の交流を円滑に行うことができるため。. 9.事業内容 (目的達成のための手法); ■具体的手法(端的に記載) ①ゲストによるマネーセミナー講話 ゲスト：井浦 義太 先輩 前回の異業種交流会において、次回の講話テーマとして要望の多かった「マネーセミナー」を実施することで、その後の立食形式の名刺交換の際の会話のきっかけづくりにつなげます。 ②立食形式の名刺交換 様々な業種・業態の人材を集め、同業以外のつながりを構築 ■実施による工夫(端的に記載) ①名刺交換会を立食形式とした交流の質の向上 ②名刺交換前のゲストによる講話 ③写真撮影・SNS投稿で次回へ波及 ④メンバーも積極的に名刺交換に参加 ⑤参加費（500円）の徴収 【理由】 参加者同士の交流を促進するため、立食パーティー形式による飲食の機会を設けるとともに、その経費の一部を参加費としてご負担いただくものとする。また、運営経費について参加費収入を充当することで、本会の事業を持続可能かつ安定的に運営する。 ■得られる効果(端的に記載) ①名刺交換をやり易く、かつより関係構築しやすくなります。 ②なるべく多くの人と交流できます。 ③参加できなかった・しなかった層へのアピールになります。 ④仕事としてつながるだけでなく、会員拡大につなげることができます。 ⑤交流することに対し意識の高い人を集めることができます。 ■実施までのスケジュール いつ; どこで; なにを. 5月～; ・前回の振り返り、他LOM実績の調査 ・企画の選定. 6月12日; 企画確定. 6月中旬～; ・会場予約 ・飲食の手配 ・広報開始⇒SNS、企業訪問、知り合いへの呼びかけ. 7月17日; 参加募集締め切り. 7月24日; 生涯学習センター; イベント当日. ■当日スケジュール 時間; 所要時間; 内容; 備考. 18:00; 0:30; 会場準備. 18:30; 0:30; 受付. 19:00; 0:05; 開会宣言・会の流れと趣旨説明; 宣言：司会. 19:05; 0:55; マネーセミナー講話; 井浦 義太先輩. 20:00; 0:10; 休憩. 20:10; 0:45; 立食形式の名刺交換会; 椅子の片付け、軽食準備. 20:55; 0:04; アンケート回答. 20:59; 0:01; 閉会宣言; 宣言：司会. 21:00; 片付け・撤収. ■確認したいこと・決めたいこと ・会場配置 ・司会シナリオ ・当日の役割分担→司会、写真撮影、スライド操作 ・チラシ配布 ・井浦さんとの最終確認 ・会終了後の勧誘について. 10.連携するパートナー種別; 井浦 義太 先輩. 11.前回の上程より､ ブラッシュアップした点; ・対象年齢を「～38歳」から「～40歳」へ変更した。 ・会費を徴収し、飲食を伴う名刺交換会とすることで交流の質を高めることとした。 ・前回の参加者アンケートで、次回の講話テーマとして要望の多かった「マネーセミナー」を実施することとした。 ・当日タイムスケジュールにおいて、会の時間の時間として合計1時間伸ばした。. (上記の表以外に補足的な説明があれば､簡潔に記載) 12.; 予算総額; \35,000; 事業計画収支予算書へ. 13.審議対象資料; 14.参考資料. 01); チラシ; 01); 前回からの引継ぎ事項（引用議案：新発田市立食パーティー名刺交換会）. 02); 申込フォーム; 02); 会場図. 03); アンケート; 03); 司会シナリオ. 04); SNS動画骨子. 05); 講師依頼文. 06); 講師御礼文. 07); 講師紹介ページ.

前回までの流れ

| ● | 第6回執行部会 |  | ● | 開催日 | 2026年 | 6月 | 15日 | (月曜日) | 審議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 意見01: | 講師はJCでは有名だが、対外向けの講話なので対外に向けた紹介があった方がいい。 |
| --- | --- |
| 対応01: | 紹介ページを申込フォームに追加しました。 |
| 意見02: | 生涯学習センターのwebサイトに「入場料又はこれらに類するものを徴収する場合は、基本使用料の10割に相当する額を加算する」とあるが、今回の事業ではどうなるのか。 |
| 対応02: | 生涯学習センターとの協議の結果、通常の減免価格で貸していただけることになりました。 |
| 意見03: | 予算は参加費で賄うため審議は不要。理事会では報告とすること。 |
| 対応03: | 報告として上程します。 |

| ● | 第6回理事会 |  | ● | 開催日 | 2026年 | 6月 | 24日 | (水曜日) | 報告 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 意見01: | なし |
| --- | --- |
| 対応01: | なし |

●議案上程スケジュール

|  | 事業計画 ･ 予算 |  |  |  |  | 事業報告 ･ 決算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 回数 | 諸会議名 | 開催日時 | 議事 |  | 回数 | 諸会議名 | 開催日時 | 議事 |
| ● | 第6回 | 執行部会 | 2026年6月15日 | 報告 | ● | 第10回 | 執行部会 | 2026年10月14日 | 審議 |
| ● | 第6回 | 理事会 | 2026年6月24日 | 報告 | ● | 第10回 | 理事会 | 2026年10月27日 | 審議 |