議案名：12月例会（卒業式）運営

更新日：2025年12月12日

次年度への引継事項

| 【事前準備での引継ぎ事項】 |  |
| --- | --- |
| 事項１ | アトラクションの進行についてシナリオをしっかり作り込み、想定外の事も起こるため経験者を交えてさまざまな可能性を予測して原稿を作成してください。 |
| 対応１ |  |
| 事項2 | 写真撮影は意外と時間がかかるので、リハーサルの時点でどこで撮影するかなど、入念に行うようにしてください。 |
| 対応2 |  |
| 事項3 | 当日は予期せぬ事態が起きるので実際の会場でリハーサルを行う際は、照明操作パネル、音量の情報をシナリオに落とし込んでください。 |
| 対応3 |  |
| 事項4 | 司会やPC担当に渡すシナリオはPDFではなくメモ書きがしやすい紙媒体で配るようにしてください。 |
| 対応4 |  |
| 事項5 | アトラクションは新入会員が昨年度実施の温度感をわからないため、動画で当日のイメージを持ってもらい日々のお稽古で芸のクオリティを上げてください。 |
| 対応5 |  |
| 事項6 | 全体リハーサルをする前にスタッフや音響、PC、照明、司会担当とのリハーサルを重ねてください。 |
| 対応6 |  |
| 事項7 | 全体リハーサルは3回以上行うようにしてください。 |
| 対応7 |  |
| 事項8 | アトラクションには経験豊富な人材を監督として設定すると内容が充実するため、検討してください。 |
| 対応8 |  |
| 事項9 | アトラクションには新入会員にリーダーを設定しリーダーと監督で新入会員を中心に練習を重ねるようにしてください。 |
| 対応9 |  |
| 事項10 | 当日会場の移動や料理のタイミングなどスタッフが把握しなければならない事案があるので、リハーサルで会場スタッフも交えて全体の流れを把握してもらうようにしてください。 |
| 対応10 |  |
| 事項11 | 時間効率が悪いため全体リハーサルは都度意見をもらいながら進めるのではなく、通しで最後まで進めてから意見をまとめるように進めてください。 |
| 対応11 |  |
| 事項12 | 理事長の動きが多いので、当日以外のリハーサルにも出席してもらうようにしてください。 |
| 対応12 |  |
| 事項13 | 照明や PCなどは現場でのリハーサルが重要になるため、現場での機材を使用した事前リハーサルを2回はするようにしてください。 |
| 対応13 |  |
| 事項14 | 照明やPC、司会、音響係は要職になるためなるべくリハーサルに参加できるようスケジュールが確保できる人に依頼してください。 |
| 対応14 |  |
| 事項15 | 色紙の記入は、各次年度委員会や次年度理事会で集めるようにすると集めやすいです。 |
| 対応15 |  |
| 事項16 | 当日に協議をすると時間がかかるためのぼりの位置や花の位置を会場スタッフと詳細に協議してください。 |
| 対応16 |  |
| 事項17 | 卒業生との連絡用グループを作成し、必ず卒業生の意向を伺いながら設えを作成してください。 |
| 対応17 |  |
| 事項18 | スポットライトは金子屋別館さんから拝借しました。借りる際は断りを入れ、その後必ずお礼をするようにしてください。 |
| 対応18 |  |
| 事項19 | 土曜日でよかったという卒業生からの声を現役会員から聞きました。卒業式の開催日は土曜日か日曜日か、理事長等の予定が合えば卒業生に選んでいただくのがよいです。 |
| 対応19 |  |

| 【事業当日での引継ぎ事項】 |  |
| --- | --- |
| 事項1 | 次の事業へスムーズに移行するため、受付は事業開始の5分前を「締切」として明確に設定するようにしてください。 |
| 対応1 |  |
| 事項2 | 参加者に分かりやすいよう、受付終了時間を事前に案内してください。 |
| 対応2 |  |
| 事項3 | 花屋が事業開始後にも来る可能性があるため、花の受付時間を明記してください。 |
| 対応3 |  |
| 事項4 | 昼前に集まってリハーサルをする場合、メンバーに弁当等を用意するようにしてください。 |
| 対応4 |  |
| 事項5 | 当日は会場設営の時間と当日リハーサルの時間を加味して集合するようにしてください。 |
| 対応5 |  |
| 事項6 | 当日リハーサルにて、10時に集合していただいたのにも関わらず会場内でのリハーサルはできなかったため、廊下で全体の流れや読み合わせをするなど時間を有効活用してください。 |
| 対応6 |  |
| 事項7 | 当日は花が多く届きます。花束受付専用の係を用意してください。 |
| 対応7 |  |

| 【卒業式式典での引継ぎ事項】 |  |
| --- | --- |
| 事項1 | 例会と卒業式式典で会場設営が異なるため、設営の時間を余分に設けてください。 |
| 対応1 |  |
| 事項2 | 卒業式式典で登壇する理事長や専務などは前に着座してもらうと流れがスムーズになるので配置も意識してください。 |
| 対応2 |  |
| 事項3 | 司会は「〇〇君、ご登壇ください」のタイミングと卒業生の返事のタイミングが被らないよう、登壇の部分は解像度を上げてリハーサルをしてください。 |
| 対応3 |  |
| 事項4 | ステージ上のスタンドマイクを捌くタイミングをリハーサルしてください。 |
| 対応4 |  |
| 事項5 | マイクとの距離が離れるため感謝状授与の際はマイクの音量を大きめに設定してください。 |
| 対応5 |  |
| 事項6 | 例会・総会の時間が押すことも加味し、全体スケジュールの例会・総会の部分は余裕を設けてください。 |
| 対応6 |  |
| 事項7 | 写真撮影の時間が10分以上かかることを想定してスケジュールを組んでください。 |
| 対応7 |  |
| 事項8 | 例会ではステージ上に演台が必要ですが、式典ではスタンドマイクを使用するようにしてください。 |
| 対応8 |  |
| 事項9 | 必ずステージの左右に合計2人の賞状や目録の渡し係と受け係を用意してください。 |
| 対応9 |  |

| 【卒業式での引継ぎ事項】 |  |
| --- | --- |
| 事項1 | ハイタッチできない参加者が出る状況があったので、当日は現役スタッフが動線を明確に見える形で誘導し、卒業生全員が全員とハイタッチできるルートを確保してください。 |
| 対応1 |  |
| 事項2 | 新入会員がアトラクションに追われて卒業生全員にお酌へ行けなかったので新入会員用のお酌の時間を設けるなどの対処をしてください。 |
| 対応2 |  |
| 事項3 | リハーサルで音響に問題がなかったにも関わらず、本番で音が流れないトラブルがあったので、会場の係員に対処法を事前に聞いてください。 |
| 対応3 |  |
| 事項4 | スケジュールの調整がうまくいくので、卒業生からのメッセージ動画があった場合は2次会で行うことを前提に柔軟にスケジュールを組んでください。 |
| 対応4 |  |
| 事項5 | 委員会ごとにお酌に回る順番などあれば卒業生が潰れずに済む可能性があるので、検討してください。 |
| 対応5 |  |
| 事項6 | アトラクションで飲酒を強要することは控えてください。 |
| 対応6 |  |
| 事項7 | 花束贈呈のプレゼンターが当日に段取りを変更することがあるため、事前にどんな段取りが良いかヒアリングしてください。 |
| 対応7 |  |
| 事項8 | クイズ大会などの頭を使うアトラクションは卒業式に向いていないので、直感的に楽しめるアトラクションを用意してください。 |
| 対応8 |  |
| 事項9 | 必ずステージの左右に合計2人の花束や記念品の渡し係と受け係を用意してください。 |
| 対応9 |  |
| 事項10 | 花束贈呈プレゼンターの入場は、曲に合わせて扉を開閉すると雰囲気が出るため検討してください。 |
| 対応10 |  |
| 事項11 | 花束贈呈プレゼンターには、入場前にアテンドから花を渡すようにしてください。そちらのほうが全体の流れがスムーズになるからです。 |
| 対応11 |  |
| 事項12 | スポットライトを使用すると会場が明るくなるので、使用する際、照明係は会場を気持ち暗めにしてください。 |
| 対応12 |  |
| 事項13 | 入場のタイミングでのBGMは気持ち大きめにしてください。 |
| 対応13 |  |
| 事項14 | 過度に飲酒を強要するようなことは控えるようアナウンスをしてください。 |
| 対応14 |  |
| 事項15 | 全体LINEで事前告知をする際に、全体としての秩序を守るよう一言入れてください。 |
| 対応15 |  |
| 事項16 | 万が一の事態に備えてバケツやブルーシートなどを用意してください。 |
| 対応16 |  |
| 事項17 | 卒業生の席には席札があるのが望ましいです。 |
| 対応17 |  |
| 事項18 | 委員メンバーが卒業生に世話人として付き、アテンドや潰れた時の介抱ができるようにしてください。 |
| 対応18 |  |
| 事項19 | 花束贈呈は終盤で話を聞かない人も出るので、花束贈呈を序盤に行う方法も検討してください。 |
| 対応19 |  |
| 事項20 | 事業中に喫煙所でたばこの箱を捨てる人がいました。委員会メンバーは最後にごみがないか確認するようにしてください。 |
| 対応20 |  |
| 事項21 | 花束プレゼンター入場のときは、通年照明を消していたので、消してから入場するようにしてください。 |
| 対応21 |  |
| 事項22 | 事業中、委員長は何があっても現場を離れないようにしてください。 |
| 対応22 |  |

| 【事業後での引継ぎ事項】 |  |
| --- | --- |
| 事項1 | 卒業生ののぼりは後日卒業生に届けるようにしてください。 |
| 対応1 |  |
| 事項2 | 卒業生に対して送られてくる品物を後日自宅に届ける担当を用意してください。 |
| 対応2 |  |
| 事項3 | 事業後のスケジュールがタイトになるため、事前に済ませられる支払いは済ませてください。 |
| 対応3 |  |