議案名：2026年度 会員開発委員会事業（新発田市立食パーティー名刺交換会）運営

更新日：5月11日

引継事項

| 【事業前準備での引継ぎ事項】 |  |
| --- | --- |
| 事項１ | 実施までに軽食を取りやめたこと、対内対外の参加者が直前まで確定していなかったことがあり、席のレイアウトを十分に検討できていませんでした。回遊性や視認性を考慮した交流が生まれやすい配置を検討する必要があります。 |
| 対応１ | 今回は食事つきであることを考慮し、参加人数が変動しても対応できるレイアウトを構築します。 |
| 事項２ | SNS広報について進撃の新発田とコラボした広報を行い、そちらからの申し込みがあり他団体との連携は有効であると確認できました。SNSで広く発信するには、他団体や個人との連携した広報戦略を検討するべきです。 |
| 対応２ | 今回は先方からの申し出があり、コラボ発信は実施しません。 |
| 事項３ | 参加条件を20〜37歳までとしましたが、ここが集客でネックになったことは確かです。最終的には拡大に繋げることが目的ですが、広く参加者を集めるには年齢条件を緩和することも検討してください。 |
| 対応３ | 上限を40歳までとしました。 |
| 事項４ | OBに直接話をすることで、会社から参加者を出してもらうことができました。積極的にアプローチしてください。 |
| 対応４ | 前回参加してくれたOB企業を含めアプローチします。 |
| 事項５ | 今回一番集客につながったのは直接の呼びかけです。しかしそれだけでは限界があるので、JCメンバーと関わりのない人やJCを知らない人へのアプローチ方法を模索する必要があります。 |
| 対応５ | ・市内外の企業への訪問 ・他LOMメンバーへの聞き取り、紹介 ・継続的なSNS広報 |
| 【事業日当日での引継ぎ事項】 |  |
| 事項１ | アンケートの対外解答率が100%ではありませんでした。お礼メールにURLを添付するなど、回答率を上げる工夫が必要です。 |
| 対応１ | お礼メールにリンクを添付します。 |
| 事項2 | ゲスト講話は好評でしたが、10分では内容の深まりにかけた印象でした。事業全体の時間を考慮しつつ、最低でも15〜20分程度確保することを検討してください。 |
| 対応2 | 今回はマネーセミナーといこともあり、講話に1時間使います。 |
| 事項3 | 飲み会が苦手な人も多いことから、事業後の懇親会についての事前周知はしませんでした。しかし懇親会で深く交流できることもあるので、強制ではないことをきちんと伝えた上で事前周知することも検討してください。 |
| 対応3 | 懇親会は移動中に離脱する可能性もあるため、講話後同じ会場で実施します。 |
| 事項4 | 交流会中、懇親会中の過度な勧誘は青年会議所の印象を悪くするためNGです。委員会メンバーだけでなく参加するJCメンバーにも徹底させてください。 |
| 対応4 | 交流会の主旨を説明し、理解していただけるメンバーに参加していただきます。 |
| 事項5 | 4と同じく、対外参加者に対し「人集めに困っている」「JCは縦社会で大変」などマイナスな発言や内輪話は、「なぜそんな場に参加させられているのか」と印象を悪くするのでNGです。 |
| 対応5 | NG行動をまとめ、参加するメンバーに周知します。 |
| 事項5 | 自由に名刺交換をしてもらうと知り合い同士で固まっている方もいるので、JCメンバーが積極的に動くか、グループ移動のローテーションを組むなどの工夫が必要です。 |
| 対応5 | 固まっていたり会場隅にいる参加者にはJCメンバーに積極的に動いてもらいます。 |
| 事項6 | マイク音声が小さかった。人が多く入る前提で音量調整するようにしてください。 |
| 対応6 | 音量は大きめに設定します。 |